## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
239123.02 | 239123.02 | 239123.02 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/01/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 16.91 | Execução Indireta - Contrato | 97/2021 |  | MEDIÇÃO 01 | 12790-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/05/2022 (1/2022)
2 | 31/03/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 39.49 | Execução Indireta - Contrato | 97/2021 |  | MEDIÇÃO 02 | 12871-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/07/2022 (3/2022)
3 | 31/05/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 62.1 | Execução Indireta - Contrato | 97/2021 |  | MEDIÇÃO 03 | 12948-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/09/2022 (5/2022)
4 | 31/07/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 76.76 | Execução Indireta - Contrato | 97/2021 |  | MEDIÇÃO04 | 13003-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/10/2022 (7/2022)
5 | 31/08/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 97/2021 |  | MEDIÇÃO 05 | 13094-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/10/2022 (8/2022)
6 | 31/10/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 97/2021 |  | CONCLUSÃO | 13205-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 15/12/2022 (10/2022)
7 | 31/10/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSÃO | 13205-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 15/12/2022 (10/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MANGUEIRINHA | MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA | 15/2022 | Processo Inexigibilidade | 26/09/2022 | 27/09/2022 | 30000 | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a contratação de profissional para a confecção e instalação de Escultura no Parque Industrial Ângelo Netto. Solicitado através da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio desta Municipalidade. | Homologada - (27/09/2022)
MANGUEIRINHA | MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA | 2/2021 | Tomada de Preços | 16/09/2021 | 05/10/2021 | 249931.11 | A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada em construção para a execução da Praça Publica no bairro Jardim Europa com área de 2.379,00M2 no município de Mangueirinha, solicitado através da Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Limpeza Pública desta municipalidade. | Homologada - (15/10/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
211/2022 | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a contratação de profissional para a confecção e instalação de Escultura no Parque Industrial Ângelo Netto. Solicitado através da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio desta Municipalidade. | KALU FABRICACAO DE ESCULTURAS E MONUMENTOS LTDA - ME (09.013.339/0001-05) | 30000 | 29/09/2022 | 29/01/2023 | Preço Unitário | Própria Entidade
97/2021 | A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada em construção para a execução da Praça Publica no bairro Jardim Europa com área de 2.379,00M2 no município de Mangueirinha, solicitado através da Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Limpeza Pública desta municipalidade. | A. A. SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA - ME (28.103.153/0001-83) | 199690.05 | 18/10/2021 | 18/05/2022 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
13983/2022 Ordinário | 17/10/2022 | A. A. SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA - ME (28.103.153/0001-83) | A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada em construção para a execução da Praça Publica no bairro Jardim Europa com área de 2.379,00M2 no município de Mangueirinha, solicitado através da Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Limpeza Pública desta municipalidade. (Licitação Nº : 2/2021-TP) | 9432.97 | 9432.97 | 9432.97 | 100
12607/2022 Ordinário | 14/09/2022 | A. A. SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA - ME (28.103.153/0001-83) | A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada em construção para a execução da Praça Publica no bairro Jardim Europa com área de 2.379,00M2 no município de Mangueirinha, solicitado através da Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Limpeza Pública desta municipalidade. (Licitação Nº : 2/2021-TP) | 44.72 | 44.72 | 44.72 | 100
13503/2022 Ordinário RAP | 30/09/2022 | KALU FABRICACAO DE ESCULTURAS E MONUMENTOS LTDA - ME (09.013.339/0001-05) | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a contratação de profissional para a confecção e instalação de Escultura no Parque Industrial Ângelo Netto. Solicitado através da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio desta Municipalidade. (Licitação Nº : 15/2022-IL) | 30000 | 30000 | 30000 | 100
7497/2022 Ordinário | 08/06/2022 | A. A. SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA - ME (28.103.153/0001-83) | A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada em construção para a execução da Praça Publica no bairro Jardim Europa com área de 2.379,00M2 no município de Mangueirinha, solicitado através da Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Limpeza Pública desta municipalidade. (Licitação Nº : 2/2021-TP) | 0 | 0 | 0 | 0
13329/2021 Ordinário RAP | 26/11/2021 | A. A. SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA - ME (28.103.153/0001-83) | A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada em construção para a execução da Praça Publica no bairro Jardim Europa com área de 2.379,00M2 no município de Mangueirinha, solicitado através da Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Limpeza Pública desta municipalidade. (Licitação Nº : 2/2021-TP) | 100000 | 100000 | 100000 | 100
13334/2021 Ordinário RAP | 26/11/2021 | A. A. SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA - ME (28.103.153/0001-83) | A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada em construção para a execução da Praça Publica no bairro Jardim Europa com área de 2.379,00M2 no município de Mangueirinha, solicitado através da Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Limpeza Pública desta municipalidade. (Licitação Nº : 2/2021-TP) | 99645.33 | 99645.33 | 99645.33 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1007 - Construcao Ampliacao de Predios Publicos | Obra | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 2160/2020 (Ínicio da aplicação 2021)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
113857 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO SOB EMPREITA GLOBAL DA PRAÇA PUBLICA NO BAIRRO JARDIM EUROPA COM AREA DE 2.379,00M² | PRAÇA JARDIM EUROPA II NºS/N – SN. JARDIM EUROPA II | 25°56'8,7''Sul / 52°11'10,4''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | 249931.11 | 01/11/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 12742
Contrato | ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECHIA | ***.146.***.** | 199690.05 | 30/11/2021 | 97/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 12740

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECHIA | ***.146.***.** | CREA - 140981/D | ART (CREA) - 1720216392296
Orçamento | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720216440258
Fiscalização | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720216440258