## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
554342.43 | 554342.43 | 554342.43 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/12/2021 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | PARALISADA | 2169-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 14/02/2022 (12/2021)
2 | 20/07/2022 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 4.89 | Execução Indireta - Contrato | 187/2021 |  | MEDICAO 01 - 4,89 | 2267-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/09/2022 (7/2022)
3 | 30/08/2022 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAR | 2280-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/09/2022 (8/2022)
4 | 20/03/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 27.9 | Execução Indireta - Contrato | 187/2021 |  | MEDICAO 04 | 2338-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/05/2023 (3/2023)
5 | 30/04/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAR | 2343-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/05/2023 (4/2023)
6 | 17/07/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 54.48 | Execução Indireta - Contrato | 187/2021 |  | MEDICAO 05 | 2378-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/08/2023 (7/2023)
7 | 17/08/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 56.88 | Execução Indireta - Contrato | 187/2021 |  | medicao | 2388-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/09/2023 (8/2023)
8 | 19/09/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 65.63 | Execução Indireta - Contrato | 187/2021 |  | medicao 07 | 2394-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/10/2023 (9/2023)
9 | 30/10/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | paralisar | 2415-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 17/11/2023 (10/2023)
10 | 30/11/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 94.59 | Execução Indireta - Contrato | 187/2021 |  | MEDICAO | 2420-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2023 (11/2023)
11 | 30/12/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | PARALISACAO | 2432-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/01/2024 (12/2023)
12 | 22/01/2024 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 187/2021 |  | MEDICAO FINAL | 2439-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/02/2024 (1/2024)
13 | 01/02/2024 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Conclusão |  |  |  |  | TERMO RECEBIMENTO | 2442-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 03/04/2024 (2/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CATANDUVAS | MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | 6/2021 | Tomada de Preços | 30/09/2021 | 20/10/2021 | 554800 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHOS DE VIAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE SANTA IZABEL, NO MUNICIPIO DE CATANDUVAS, COM RECURSOS ORIUNDO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA, DEVENDO OBEDECER A P | Homologada - (03/11/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
187/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHOS DE VIAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE SANTA IZABEL, NO MUNICIPIO DE CATANDUVAS, COM RECURSOS ORIUNDO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA, DEVENDO OBEDECER A P | PONTES & SILVESTRO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - ME (10.278.565/0001-99) | 554342.43 | 04/11/2021 | 04/11/2022 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
CATANDUVAS | MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | 909582/2020 - Federal | Em Andamento | Pavimentação Poliedrica em vias vicinais | 31/12/2020 | 31/12/2023 | 19542.43 | 534800 | 909582

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
13/2022 Global RAP | 03/01/2022 | PONTES & SILVESTRO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - ME (10.278.565/0001-99) | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM TRECHOS DE VIAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE SANTA IZABEL, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, COM RECURSOS ORIUNDO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA, DEVENDO OBEDECER PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, CONFORME LICITAÇÃO E CONTRATO. | 534800 | 534800 | 534800 | 100
6172/2021 Global | 19/11/2021 | PONTES & SILVESTRO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - ME (10.278.565/0001-99) | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM TRECHOS DE VIAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE SANTA IZABEL, NO MUNICIPIO DE CATANDUVAS, COM RECURSOS ORIUNDO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA, DEVENDO OBEDECER PROJETOS E MEMORIAS DESCRTIVOS, CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 0 | 0 | 0 | 0
6173/2021 Global RAP | 19/11/2021 | PONTES & SILVESTRO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - ME (10.278.565/0001-99) | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM TRECHOS DE VIAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE SANTA IZABEL, NO MUNICIPIO DE CATANDUVAS, COM RECURSOS ORIUNDO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA, DEVENDO OBEDECER PROJETOS E MEMORIAS DESCRTIVOS, CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 19542.43 | 19542.43 | 19542.43 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
3030 - ADEQUAÇÃO, READEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 157/2020 (Ínicio da aplicação 2021)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
9008 | ESTRADA SANTANA ATE ENCRUZO TORRE ALTA | ESTRADA RURAL Nºs/n – ZONA RURAL. | 25°13'273,1''Sul / 53°6'193,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | 554800 | 16/10/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2156
Contrato | PAULO HENRIQUE VIANI | ***.030.***.** | 554342.43 | 19/11/2021 | 187/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2157

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720211693018
Orçamento | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720211693018
Fiscalização | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720211693018
Execução de Obra | PAULO HENRIQUE VIANI | ***.030.***.** | CREA - PR-169093/D | ART (CREA) - 1720212547902