## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
609909.71 | 609909.71 | 609909.71 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 08/11/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 16.65 | Execução Indireta - Contrato | 129/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9449-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2021 (11/2021)
2 | 21/12/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 33.03 | Execução Indireta - Contrato | 129/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9455-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/02/2022 (12/2021)
3 | 19/01/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 43.66 | Execução Indireta - Contrato | 129/2021 |  | MEDIÃ‡AO | 9464-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/03/2022 (1/2022)
4 | 28/02/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 48 | Execução Indireta - Contrato | 129/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9465-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/05/2022 (2/2022)
5 | 14/03/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 52.39 | Execução Indireta - Contrato | 129/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9475-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/05/2022 (3/2022)
6 | 01/04/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 68.22 | Execução Indireta - Contrato | 129/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9479-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/07/2022 (4/2022)
7 | 27/05/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 70 | Execução Indireta - Contrato | 129/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9488-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/08/2022 (5/2022)
8 | 29/06/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 72 | Execução Indireta - Contrato | 129/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9495-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/08/2022 (6/2022)
9 | 28/07/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 76 | Execução Indireta - Contrato | 129/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9500-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/09/2022 (7/2022)
10 | 31/08/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 80.5 | Execução Indireta - Contrato | 129/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9510-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/09/2022 (8/2022)
11 | 20/09/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 85.26 | Execução Indireta - Contrato | 129/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9526-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/10/2022 (9/2022)
12 | 31/10/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 93.52 | Execução Indireta - Contrato | 129/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9532-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/11/2022 (10/2022)
13 | 30/11/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 96 | Execução Indireta - Contrato | 129/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9537-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/12/2022 (11/2022)
14 | 07/12/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 129/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9546-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/02/2023 (12/2022)
15 | 07/12/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 129/2021 | 2/2022 | MEDIÃ‡AO DO ADITIVO DA OBRA | 9547-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/02/2023 (12/2022)
16 | 30/01/2023 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSAO DA OBRA | 9553-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 14/04/2023 (1/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
BOM SUCESSO DO SUL | MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL | 4/2021 | Tomada de Preços | 14/07/2021 | 02/08/2021 | 666751.54 | A presente Licitação tem por objeto a seleção de MENOR PREÇO GLOBAL visando a empresa para a execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas, sendo 2,600Km a ser executado na Comunidade Mundo Novo de acordo com o Projeto Básico, Orçamento, Cronograma de Execução e Memorial Descritivo em anex | Homologada - (30/08/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
129/2021 | A presente Licitação tem por objeto a seleção de MENOR PREÇO GLOBAL visando a empresa para a execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas, sendo 2,600Km a ser executado na Comunidade Mundo Novo de acordo com o Projeto Básico, Orçamento, Cronograma de Execução e Memorial Descritivo em anex | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | 599398.81 | 01/09/2021 | 31/08/2022 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4432/2022 Ordinário | 07/12/2022 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | REFERE-SE A DESPESA COM ADITIVO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ESTRADA VICINAL SENTIDO A COM. MUNDO NOVO, COM ACRÉSCIMO DE 280,00M², TAIS SERVIÇOS SOLICITADOS PARA REALIZAÇÃO ATÉ AS ENTRADAS EM FRENTE A COM. E IGREJA E NO FINAL DO TRECHO. | 10510.9 | 10510.9 | 10510.9 | 100
327/2022 Ordinário | 18/01/2022 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | Refere-se a despesa com empenho complementar referente a execução da obra de pavimentação poliedrica, no trecho que liga a Com. de Mundo Novo, convenio 86/21 SEAB. | 143044.32 | 143044.32 | 143044.32 | 100
3475/2021 Ordinário RAP | 27/10/2021 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | Refere-se a despesa com execução de obra de pavimentação poliedrica, sendo 2,600km a serem executados no trecho que liga a Comunidade de Mundo Novo, cfme convenio firmado com a SEAB N 86/2021. | 456354.49 | 456354.49 | 456354.49 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1030 - Pavimentação com pedra irregulares e cascalhamento em estradas vicinais. | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 1526/2020 (Ínicio da aplicação 2021)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
24544 | REFERE-SE A DESPESA COM EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA, SENDO 2,600KM A SEREM EXECUTADOS NO TRECHO QUE LIGA A cOMUNIDADE DO MUNDO NOVO COFORME CONVENIO FIRMADO COM SEAB Nº86/2021 | COMUNIDADE SAO SEBASTIAO NºSN – ZONA RURAL. SAÕ SEBASTIAO | 26°4'22,9''Sul / 52°50'2,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | 666751.54 | 01/09/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 9447
Contrato | LUIZ HENRIQUE CESCO | ***.218.***.** | 599398.81 | 01/09/2021 | 129/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 9448
Aditivo | LUIZ HENRIQUE CESCO | ***.218.***.** | 10510.9 | 08/11/2022 | 129/2021 | 2/2022 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 9545

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | CREA - 82120 | ART (CREA) - 1720200224160
Projeto Complementar | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | CREA - 82120 | ART (CREA) - 1720200224160
Orçamento | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | CREA - 82120 | ART (CREA) - 1720200224160
Fiscalização | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | CREA - 82120 | ART (CREA) - 1720200224160
Execução de Obra | LUIZ HENRIQUE CESCO | ***.218.***.** | CREA - 148664/D | ART (CREA) - 1720214564324