## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
387224.54 | 387224.54 | 387224.54 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 07/12/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 13.6 | Execução Indireta - Contrato | 134/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9452-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/02/2022 (12/2021)
2 | 23/12/2021 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 18 | Execução Indireta - Contrato | 134/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9454-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/02/2022 (12/2021)
3 | 19/01/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 24.68 | Execução Indireta - Contrato | 134/2021 |  | MEDIÃ‡AO | 9458-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/03/2022 (1/2022)
4 | 16/02/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 32.37 | Execução Indireta - Contrato | 134/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9468-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/05/2022 (2/2022)
5 | 31/03/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 39 | Execução Indireta - Contrato | 134/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9473-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/05/2022 (3/2022)
6 | 27/04/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 47.34 | Execução Indireta - Contrato | 134/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9482-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/07/2022 (4/2022)
7 | 24/05/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 60.85 | Execução Indireta - Contrato | 134/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9489-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/08/2022 (5/2022)
8 | 24/06/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 67.8 | Execução Indireta - Contrato | 134/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9494-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/08/2022 (6/2022)
9 | 19/07/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 84.53 | Execução Indireta - Contrato | 134/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9499-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/09/2022 (7/2022)
10 | 01/08/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 134/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9511-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/09/2022 (8/2022)
11 | 03/08/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 134/2021 | 1/2022 | MEDIÃ‡AO DE ADITIVO DA OBRA | 9512-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/09/2022 (8/2022)
12 | 22/09/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSAO DA OBRA | 9521-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 27/10/2022 (9/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
BOM SUCESSO DO SUL | MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL | 5/2021 | Tomada de Preços | 29/07/2021 | 31/08/2021 | 406538.49 | execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas, sendo área de 11.400,00m² a ser executado no trecho da estrada Vicinal, comunidade São Sebastião do Paraíso de acordo com o Projeto Básico, Orçamento, Cronograma de Execução e Memorial Descritivo | Homologada - (14/09/2021)
BOM SUCESSO DO SUL | MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL | 5/2021 | Pregão | 27/01/2021 | 10/02/2021 | 158907 | PREGÃO Constitui objeto deste PREGÃO o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS aquisições de grama sintética com instalação conforme necessidade da administração, conforme quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital. | Homologada - (24/02/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
134/2021 | execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas, sendo área de 11.400,00m² a ser executado no trecho da estrada Vicinal, comunidade São Sebastião do Paraíso de acordo com o Projeto Básico, Orçamento, Cronograma de Execução e Memorial Descritivo | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | 378011.86 | 15/09/2021 | 14/09/2022 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2949/2022 Ordinário | 22/08/2022 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | Refere-se a despesa com aditivo de execução da obra de pavim. poliedrica na estrada vicinal da Com. São Sebastião Paraiso, com um acrescimo de 316,46m2 onde foi solicitado a empresa realizar a execução de pavimentação das alas laterias no entroncamento com a estrada vicinal de divisa com o munic. de P. Bco. | 9212.68 | 9212.68 | 9212.68 | 100
3476/2021 Ordinário RAP | 27/10/2021 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | Refere-se a despesa com execução de obra de pavimentação poliedrica, com area total de 11.400,00m2 a ser executado no trecho da estrada vicinal comunidade de São Sebastião do Paraiso, até a divisa com o Munic. de Pato Bco. | 378011.86 | 378011.86 | 378011.86 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1003 - PAV. COM PEDRAS IRREG. E/OU RECAP ASFALT EM ESTRADAS VICINAIS E AMPLIAÇÃO DE PONTE | Obra | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 1526/2020 (Ínicio da aplicação 2021)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
24543 | REFERE-SE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM AREA TOTAL DE 11.400,00 M2 NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO ATÉ A DIVISA DO MUNICIPIO DE PATO BRNCO COM BOM SUCESSO DO SUL | COMUNIDADE MUNDO NOVO NºSN – ZONA RURAL. MUNDO NOVO | 26°2'6,8''Sul / 52°53'42,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | 406538.49 | 01/09/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 9450
Contrato | LUIZ HENRIQUE CESCO | ***.218.***.** | 378011.86 | 01/09/2021 | 134/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 9451
Aditivo | LUIZ HENRIQUE CESCO | ***.218.***.** | 9212.68 | 01/08/2022 | 134/2021 | 1/2022 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 9507

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Complementar | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | CREA - 82120 | ART (CREA) - 1720213643123
Orçamento | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | CREA - 82120 | ART (CREA) - 1720213643123
Fiscalização | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | CREA - 82120 | ART (CREA) - 1720213643123
Execução de Obra | LUIZ HENRIQUE CESCO | ***.218.***.** | CREA - 148664/D | ART (CREA) - 1720215364159